# Дорожная карта методического сопровождения учителя по формированию  функциональной грамотности обучающихся

# Ценностный и целевой компоненты: Заказ государства: создание условий (организация методической работы) для непрерывного и планомерного повышения квалификации и непрерывного повышения профессионального педагогического мастерства педагогических работников с учетом их профессиональных дефицитов и интересов, которые обеспечат формирования у обучаемых функциональной грамотности., что позволит: реализовать национальные проекты («Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» и др.).

# Методологические основания (подходы): - компетентностный; -личностно-деятельностный; - полисубъектный.

# Ценности: - компетентность кадров (профессионализм, поддержка в саморазвитии, самообразовании; методическое сопровождение с учетом индивидуальности самого педагога; развитие компетентностей в сотрудничестве, кооперации; деятельность по использованию освоенного инструментария педагога в свою практическую деятельность); - непрерывность образования; - духовно-нравственные ценности.

# Принципы методического сопровождения: - открытости; - доступности; - актуальности (соответствие актуальным направлениям развития системы образования); - научности (опора на научные разработки, методики, концепции); - согласованности позиций (выработка общего понимания и подходов к организации работы по формированию ФГ); - непрерывности.

# Задачи: -выработать одинаковое понимание педагогами сути понятий «функциональная грамотность», «математическая», «естественнонаучная» и «читательская грамотность», через проведение серии практико-ориентированных семинаров; -организовать обучение педагогов по проблемам формирования ФГ посредством КПК; -организовать работу школьных объединений по изучению, обсуждению вопросов формирования ФГ, по отбору и внедрению в образовательную практику наиболее эффективных педагогических технологий, способов и приёмов работы, позволяющих формировать ФГ и обмену опытом по данной проблеме; - разработать и провести цикл школьных мероприятий по теме формирования ФГ с целью выявления и распространения лучших практик формирования ФГ и с учётом тех форм их проведения, которые указали педагоги при анкетировании, как самые эффективные; -создать картотеку учебных заданий практико-ориентированного характера, направленных на формирование функциональной грамотности; -в процессе реализации программы осуществлять мониторинг профессионального роста педагогов; -организовать проведение диагностики математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов (стартовой и итоговой).

# Цель методического сопровождения: создание условий для повышения компетентности, непрерывного профессионального развития педагогов при формировании функциональной грамотности (математической, естественнонаучной и читательской) обучающихся.

Планируемые результаты: - 100% педагогов руководствуются общим пониманием того, что такое «функциональная грамотность», «математическая», «естественнонаучная» и «читательская грамотность», и того, какие компетенции и умения входят в эти понятия. - Не менее 100% педагогов прошли обучение по проблемам формирования ФГ посредством КПК. - В ходе работы школьных объединений педагоги изучили и обсудили вопросы формирования ФГ, отобрали и апробировали наиболее эффективные педагогические технологии, способы и приѐмы работы, позволяющие формировать ФГ, обменялись опытом их использования. -Проведён цикл школьных мероприятий (не менее 5): конкурсы, педагогические мастерские мастер-классы и др., в ходе которых выявлены лучшие практики формирования ФГ. -Не менее 70% педагогов удовлетворены качеством организованных мероприятий и осознают их пользу для повышения своей теоретической и методической компетентности при формировании ФГ. -Отобраны и разработаны учебные задания практико-ориентированного характера, направленные на формирование ФГ. Созданы сборники заданий по формированию ЧГ, ЕНГ и МГ (3 сборника, каждый из которых содержит не менее 10 заданий) и сборник проектных задач для начальной школы (не менее 12 заданий). -По результатам мониторинга профессионального роста педагогов произошло сокращение количества затруднений и дефицитов педагогов при работе по формированию ФГ не менее, чем у 60% учителей. -Наблюдается положительная динамика уровня сформированности компетенций и умений МГ, ЕНГ, ЧГ не менее чем у 50% обучающихся (по сравнению с данными стартовой диагностики). -Выпущены следующие материалы с обобщением положительного опыта педагогов по формированию ФГ обучающихся: Реестр лучших практик формирования ФГ обучающихся в МР Сборник технологических карт уроков, на которых ведѐтся работа по формированию ФГ, включающий не менее 10 технологических карт уроков. # Рефлексивная составляющая: - запустить процесс, способствующий осознанию педагогов собственных возможностей, дефицитов, потребностей по формированию ФГ; - рефлексивно-аналитический семинар; - анализ урока; - анализ результатов диагностики; - экспертиза разработанных педагогами материалов.

# Средства организации методического сопровождения (ресурсная карта) -обучающие мероприятия по вопросам формирования ФГ - сайт - банк ресурсов (описанный опыт, адреса, разработчики, ссылки, материалы форумов).

# Результативно-оценочный компонент модели - рефлексивно-аналитические: выявление профессиональных дефицитов и организация деятельности по их устранению. # - диагностические: соотнести уровень профессионализма педагогов с результатами обучающихся - мониторинговые мероприятия: увидеть результат в динамике. Ожидаемые результаты: в результате реализации программы педагоги - понимают взаимосвязь формирования предметных, метапредметных и личностных результатов с ФГ школьников; - владеют результативными техниками управления образовательным процессом с целью формирования ФГ; - готовы осуществлять отбор содержания учебного предмета в контексте формирования ФГ; - готовы проектировать обучающие задания с использованием потенциала своей предметной области; - способны проектировать собственные оценочные (контрольно- измерительные) материалы - готовы проектировать обучающие задания с использованием измерительные) материалы; - проводить диагностику результатов формирования ФГ и оценивание деятельности обучающихся в ходе урока; - проявляют вовлеченность в процесс обучения, внимательны к мотивам и ценностям, особенностям восприятия и мышления обучающихся.

Дорожная карта методического сопровождения процесса формирования    функциональной грамотности обучающихся

| № | Задача | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
| 1 | Провести диагностику сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов ООО | Диагностика сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов школы. Анализ результатов. Консультации в сети. | Сентябрь 2023 | Выявлены умения школьников, развитие которых требует особого внимания при организации процесса формирования МГ, ЕНГ и ЧГ на уровне школы Определены задания, вызывающие затруднения |
| 2 | Провести диагностику педагогов, с целью выявления у них дефицитов при работе над формированием ФГ | Диагностика педагогов. Анализ результатов диагностики Собеседование Консультации в сети | Сентябрь - октябрь 2023 | Выявлены дефициты педагогов школы по формированию ФГ |
| 3 | Спроектировать план методической работы в школе с учётом необходимости решения проблемы формирования ФГ у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в результате диагностики | Заседания методического совета Практический семинар | октябрь 2023 | Составлен план методической работы в школе |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 4 | Реализовать план методической работы в школе по направлению формирования ФГ | Семинары, мастер- классы, открытые уроки, педагогические мастерские. Создание и организация работы творческих групп педагогов с целью определения и внедрения в практику педагогов наиболее эффективных педагогических технологии и приёмов работы, позволяющих формировать ФГ. Отбор и разработка учебных заданий практико- ориентированного характера и проектных задач, направленных на формирование функциональной грамотности. | Ноябрь 2023 В течение полугодия | Выбраны и внедрены в педагогическую практику педагогов школы технологии, способы и приёмы работы по формированию ФГ. Произведён отбор и разработка необходимого содержания, определены его формы и место в образовательном процессе. Создана картотека практико-оринтированных заданий. Произошло повышение профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ обучающихся. |
| 5 | Разработать и реализовать комплекс мер по организации внутриорганизационного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся | Мастер-классы Педагогические мастерские Фестиваль педагогических идей по данной проблематике Статьи, размещенные в сети | Декабрь 2023 Январь 2024 В течение полугода |  |
| 6 | Разработать и реализовать формы организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию ФГ, определить их место и время | Открытые уроки Открытые внеклассные мероприятия | Ноябрь 2023- февраль 2024 |  |
| 7 | Внести изменения в нормативную базу школу в связи с реализацией задач формирования ФГ обучающихся | Разработка необходимых локальных актов. Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО | Сентябрь 2023 | Описание внесённых изменений, локальные акты школы |
| 8 | Провести диагностику функциональной грамотности обучающихся ООО | Диагностика сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов школы | Сентябрь 2023 Май 2024 | Наблюдается положительная динамика уровня сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся |
| 9 | Осуществить мониторинг профессионального роста педагогов МР при работе над формированием ФГ | Диагностика педагогов. Анализ результатов диагностики по ООО | Апрель 2024 | Наблюдается положительная динамика профессионального роста педагогов ООО при формировании ФГ |
| 3 этап |  |  |  |  |
| 10 | Обобщить опыт педагогов школы по формированию функциональной грамотности обучающихся | Оформление материалов для формирования общей базы Размещение в сети | Март – май 2024 | Материалы общей базы (проектные задачи для начальной школы, учебные задания практико- ориентированного характера по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ обучающихся, технологические карты уроков, обобщение опыта использования технологий и приёмов работы по формированию ФГ) |